## 갠트 차트 템플릿
간트 차트
프로젝트 이름 |  | 백엔드 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | TMAX ACADEMY
프로젝트 관리자 |  | [윤석민, 정의진] |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-08-01
번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [25 empty] | 2단계 | [8 empty] | 3단계 | [13 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 8.9~8.16 | [6 empty] | 2주 8.16~8.23 | [6 empty] | 3주 8.23~8.30 | [6 empty] | 4주 4.24~4.28 |  |  |  |  | 4.29~4.30 |  | 5주 5.1~5.7 | [6 empty] | 6주 5.8~5.14 | [6 empty] | 7주 5.15~5.21 | [6 empty] | 11주 5.22~5.28 | [6 empty] | 12주 5.29~6.1
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
1 | 데이터베이스 구축 및 사진 파일 저장 | 윤석민
1.1 | 테이블 설계 및 설정 |  | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 1 | 100% | bar: 1주 8.9~8.16 수; 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일
1.2 | 이미지 파일 AWS S3에 저장하는 메서드 작성 |  | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 1 | 100% | bar: 1주 8.9~8.16 목 to 1주 8.9~8.16 금; 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일
1.3 | 이미지 파일 경로를 DB에 저장하는 메서드 작성 |  | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 1 | 100% | bar: 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일
2 | API 메서드 작성 | 정의진
2.1 | Triton 서버로 JSON 데이터 전달하는 메서드 생성 |  | 2023-08-09 | 2023-08-11 | 7 | 100% | bar: 1주 8.9~8.16 수 to 2주 8.16~8.23 금; 4.29~4.30 토 to 5주 5.1~5.7 화; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일
2.2 | e약은요 API 에 JSON 데이터 요청 메서드 작성 |  | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 4 | 100% | bar: 1주 8.9~8.16 목 to 2주 8.16~8.23 금; 5주 5.1~5.7 수 to 5주 5.1~5.7 일; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일
2.3 | JSON 데이터 클라이언트에게 전달 하는 메서드 생성 |  | 2023-08-12 | 2023-08-15 | 4 | 100% | bar: 1주 8.9~8.16 일 to 2주 8.16~8.23 금; 5주 5.1~5.7 수 to 5주 5.1~5.7 일; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일
2.4 | Text 입력 처리 메서드 추가 |  | 885210 | 885211 | 2 | 100% | bar: 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 5주 5.1~5.7 수 to 5주 5.1~5.7 일; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일
3 | 추가 기능 | 정의진
3.2 | 카카오톡 인가코드 메서드 구현 |  | 885213 | 885214 | 2 | 100% | bar: 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 6주 5.8~5.14 금 to 7주 5.15~5.21 일
3.3 | 카카오톡 토큰 메서드 구현 |  | 885214 | 885216 | 2 | 100% | bar: 6주 5.8~5.14 금 to 7주 5.15~5.21 일
3.4 | 로그인 , 회원가입 , DB 저장 구현 |  | 885216 | 885218 | 2 | 100% | bar: 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 3주 8.23~8.30 월 to 3주 8.23~8.30 화; 6주 5.8~5.14 금 to 7주 5.15~5.21 일
3.5 | 사용자 복용중인 약 DB 저장 구현 |  | 885218 | 885220 | 2 | 100% | bar: 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 6주 5.8~5.14 금 to 7주 5.15~5.21 일
4 | 테스트 & 디버깅 | 정의진, 윤석민
4.1 | 카카오 연동 및 로그인 테스트 및 디버깅 |  | 885220 | 885221 | 1 | 100% | bar: 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일; 11주 5.22~5.28 월
4.2 | 약 정보 검색 테스트 및 디버깅 |  | 885221 | 885222 | 1 | 100% | bar: 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일
4.3 | 알람 및 사용자 추가 정보 입력 테스트 및 디버깅 |  | 885222 | 885223 | 1 | 100% | bar: 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일
[5 empty] | 0 | 0% | bar: 2주 8.16~8.23 월 to 2주 8.16~8.23 금; 6주 5.8~5.14 금 to 6주 5.8~5.14 일